## Personal_Target
PIC | Mục tiêu | Tiêu chí |  | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01
|  |  |  | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29/7 - 2/8 | 5-9 | 12-16 | 15-19 | 19-26 | 27-30 | 4-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30/9 - 4/10 | 7- 11 | 14 - 18 | 21 - 25 | 28/10 - 1/11 | 4- 8 | 11 - 15
TienND2 | Personal skills | Automation structure | Expected | 50% | 100% | Test mobile (15/7 - 26/8)
|  |  | Actual | 50% | 50% | [7 empty] | 50%
|  | Code format | Expected | 40% | 60% | [7 empty] | 100%
|  |  | Actual | 40% | 40% | [7 empty] | 40%
|  | Naming conventions | Expected | 40% | 60% | [7 empty] | 80% | 100%
|  |  | Actual | 40% | 40% | [7 empty] | 40%
|  | Get locators (% locators đúng) | Expected | 40% | 60% | [7 empty] | 70% | 80% | 100%
|  |  | Actual | 20% | 20% | [7 empty] | 20%
|  | Đọc hiểu nội dung hàm | Expected | 30% | 40% | [7 empty] | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  |  | Actual | 20% | 20% | [7 empty] | 20% 50%: 10%
|  | Coding skills | Expected | 20% | 30% | [7 empty] | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  |  | Actual | 20% | 20% | [7 empty] | 10% 40%: 10%
|  | Trace Log (Trace đúng) | Expected | 10% | 20% | [7 empty] | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  |  | Actual | 0% | 5% | bar: 10% 30% to 10% 100%
| Công việc | Số lượng scripts sẽ hoàn thành | Expected | 3 | 4 | [7 empty] | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Actual | 2 | 3 | [7 empty] | 10% 30%: 0
|  | Số lượng scripts đạt 100% | Expected | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6
|  |  | Actual | 0 | 0 | [7 empty] | 10% 30%: 0
|  | Số lượng scripts đạt 70 - 90% | Expected | 1 | 2 | [7 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
|  |  | Actual | 0 | 0 | [7 empty] | 10% 30%: 0
|  | Số lượng scripts đạt < 70% | Expected | 2 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Actual | 2 | 3 | [7 empty] | 10% 30%: 0
DucVM | Personal skills | Naming conventions | Expected | 60% | 100%
|  |  | Actual | 40% | bar: 10% 30% to 10% 70%
|  | Code format | Expected | 50% | 60% | 100%
|  |  | Actual | 40% | bar: 10% 30% to 10% 70%
|  | Process | Expected | 50% | 70% | 80% | 100%
|  |  | Actual | 10% | bar: 10% 30% to 10% 70%
|  | Coding skills | Expected | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  |  | Actual | 30% | bar: 10% 30% to 10% 70%
|  | Trace Log (Trace đúng) | Expected | 40% | 50% | 60% | 70% | 90% | 100%
Actual | bar: 30% 40%
|  | Get locators (% locators đúng) | Expected | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100%
|  |  | Actual | 30% 40%: 40%
| Công việc | Số lượng scripts sẽ hoàn thành | Expected | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14
Actual | bar: 30% 40%
|  | Số lượng scripts đạt 100% | Expected | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 12 | 14
|  |  | Actual | 30% 40%: 0
|  | Số lượng scripts đạt 70 - 90% | Expected | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | Actual | 30% 40%: 0
|  | Số lượng scripts đạt < 70% | Expected | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual | bar: 30% 40%

## 42024
Ngày | PIC | To do | Inprogress (%) | Done | Blocked | Note
2024-04-19 | Tiến |  |  | Hoàn thành testcase Đề nghị tiếp quỹ
| Đức |  | request install yarn(90%) request account git (50%) | setup CI
2024-04-22 | Tiến |  |  | 1. check lại số testcase nếu trừ phần duplicate. 2. nhờ review file testcase đã viết
| Đức |  | request install yarn(90%) request account git (50%) | 1. planning training Tiến Automation 2. estimate thời gian từng testcase process Đề Nghị tiếp quỹ
2024-04-23 | Tiến |  | 1. Viết testcase BPM - Nộp tiền về quỹ (90%) | 2.Trao đổi và xin thành công tài liệu PL.02 của BPM Thẩm định tài sản |  | 1. Khi đơn vị trực thuộc > đơn vị đầu mối > đơn vị đầu mối Phê duyệt/Từ chối > hồ sơ đẩn lên core và core đang bị lỗi >> thành ra dù có Phê duyệt/Từ chối > hệ thống vẫn ở khay công việc của bạn tại roll Đơn vị đầu mối ( bug luồng ) > Dừng ở gần cuối
| Đức |  | BPM - Chứng từ điện tử(20%) request account git (80%) |  | request install yarn
2024-04-24 | Tiến |  | 1. Thẩm định tài sản 1.1. Đọc hiểu tài liệu 1.2. Đi luồng (20%) | 1. Viết testcase BPM - Nộp tiền về quỹ
| Đức |  | BPM - Chứng từ điện tử(50%) | request account git
2024-04-25 | Tiến |  | 1. Thẩm định tài sản 1.1. Đọc hiểu tài liệu 1.2. Đi luồng (100%)" + viết testcase (50%)
| Đức |  | BPM - Chứng từ điện tử(70%)
2024-04-26 | Tiến |  | 1. Thẩm định tài sản viết testcase (98%)
| Đức |  | BPM - Chứng từ điện tử(90%)

## 52024
Ngày | PIC | To do | Inprogress (%) | Done | Blocked | Note
2024-05-02 | Tiến |  | Chứng từ điện tử - Dịch vụ kế toán - Review (20%) | Hoàn thành test case thẩm định Tạo SD Yêu cầu hỗ trợ mở cổng trên FIREWALL
| Đức |  | BPM - Chứng từ điện tử(93%) pull repo, tạo gitignore | Chứng từ điện tử - Dịch vụ kế toán - Review bổ sung (70%)
2024-05-03 | Tiến |  | tìm hiểu về typescript
| Đức |  | tạo gitlab ci (35%) | tạo gitignore
2024-05-04 | Tiến |  | tìm hiểu về typescript |  |  | + Object, Enums, Tạo Alias, union, function
| Đức |  | request server (10%) |  |  | gitlab ci cần config trên server chứa source của nhiều bên, việc setup cài cắm trên server đó chứa nhiều rủi ro, nên chuyển sang sử dụng 1 sv riêng và dùng jenkin
2024-05-06 | Tiến |  | tìm hiểu về typescript |  |  | viết câu lệnh +-*:, Đếm số từ, chuyển thường thành hoa
| Đức |  | request server (70%) |  |  | request cài 1 số plugin trên jenkin để config setup được job
2024-05-07 | Tiến |  | tìm hiểu về playwright |  |  | viết luồng đăng nhập, tìm kiếm
| Đức |  | viet script nop tien ve quy kq2(80%) |  | request server (90%) | chờ duyệt mở port git và t-git
2024-05-08 | Tiến |  | tìm hiểu về playwright |  |  | Viết luồng tìm kiếm: lọc theo giá trị cụ thể
| Đức |  | viet script kq8 | viet script nop tien ve quy kq2 | request server (90%) | chờ duyệt mở port git và t-git
2024-05-09 | Tiến |  | Đọc hiểu KQ1 Viết script cho KQ19 (80%)
| Đức |  | viet script kq8(10%) request server (95%) |  |  | config notification, config thêm cho jenkin
2024-05-10 | Tiến |  | Viết script cho KQ19 (50%)
| Đức |  | request server (98%) |  |  | config notification(config nốt phần get name user), lỗi font video Schedule ( set 6h sáng) get Execution Result
2024-05-13 | Tiến |  | nhận KQ11 , viết các case của KQ11 |  | Viết script KQ19, hiểu luồng GIT
| Đức |  |  |  |  | OFF
2024-05-14 | Tiến |  | Viết script cho KQ11 (35%)
| Đức |  | request server (99%) |  |  | chờ mở cổng telegram. teams,
2024-05-15 | Tiến |  | Viết script cho KQ11 (75%)
| Đức |  | request server (99.5%) |  |  | request lại mở firewall telegram,teams
2024-05-16 | Tiến |  | Viết script cho KQ11 |  |  | đợi review
| Đức |  | viet script kq8(50%) | request server
2024-05-17 | Tiến |  | Viết script cho KQ33 (20%) | viết script KQ11
| Đức |  | viet script kq8(90%)
2024-05-20 | Tiến |  | Viết script cho KQ33 (75%)
| Đức |  | viet script kq30(90%) | viet script kq8
2024-05-21 | Tiến |  | Viết script cho KQ33 (95%)
| Đức |  |  | viet script kq30
2024-05-22 | Tiến |  |  | Viết script cho KQ33
| Đức |  | viết script kq3(50%)
2024-05-23 | Tiến |  |  |  |  | OFF
| Đức |  | viết script kq3(99%) viết script kq9 (99%) |  |  | chờ review kq3 kq9
2024-05-24 | Tiến |  |  |  |  | OFF
| Đức |  | viết script kq3(99%) viết script kq9 (99%) viết script kq13 (45%) |  |  | chờ review kq3 kq9
2024-05-27 | Tiến |  | viet script kq35(85%)
| Đức |  | viết script kq9 (99%) viết script kq13 (45%) | viết script KQ_03
2024-05-28 | Tiến |  | viet script kq10(20%) | viet script kq35
| Đức |  | viết script kq13 (55%) | viết script kq9
2024-05-29 | Tiến |  | viet script kq10(45%)
Đức
2024-05-30 | Tiến |  | viet script kq10(70%)
| Đức |  |  | viết script kq13
2024-05-31 | Tiến |  | viết script kq10 (99%)
| Đức |  | viet script kq34 (99%)

## 62024
Ngày | PIC | To do | Inprogress (%) | Done | Blocked | Note
2024-06-03 | Tiến |  |  | 1. Viết script KQ_10 2. upadate testcase Chứng từ diện tử
| Đức |  |  | 1. Update script KQ_39 2. Viết script KQ_34
2024-06-04 | Tiến |  | 1. VIết script KQ09 (30%)
| Đức |  | 1. Viết mới script KQ01 de nghi tiep quy (99%) 2. Maintain telegram noti
2024-06-05 | Tiến |  |  | 1. VIết script KQ09 2. Update testcase Đề Nghị Tiếp Quỹ
| Đức |  | 1.Viết mới script KQ04 (70%) | 1. Maintain telegram message 2. Viết mới script KQ02 |  | Ý tưởng viết script KQ04 có vẻ chưa được tối ưu, muốn hỏi nhưng leader có vẻ không vui vẻ nên chưa hỏi được
| Lan Anh |  | 1. Write new script for Đề nghị tiếp quỹ KQ_17 (99%) --> wait for review | 1. Write new scripts Đề nghị tiếp quỹ KQ_03, KQ_18, KQ_21 2. Created slides Automation_test_report
2024-06-06 | Tiến |  | 1. Viết script KQ16 (95%)
| Đức |  | 1.Viết mới script KQ04 (99%)
| Lan Anh |  | Write new script for Đề nghị tiếp quỹ KQ_15 (99%) —> wait for review MR | Write new scripts for Đề nghị tiếp quỹ KQ_17, KQ_12
2024-06-07 | Tiến |  |  | 1. Viết script KQ16
| Đức |  | 1. Viết script KQ.06 (70%) | 1. Viết script KQ 04, 05
| Lan Anh |  |  | Write new scripts for Đề nghị tiếp quỹ KQ_15, KQ_38, KQ_19, KQ_20, KQ_22, KQ_23
2024-06-10 | Tiến |  | 1. Viết script KQ11 (65%)
| Đức |  | 1. Viết script KQ.10 (30%) | 1. Viết script KQ.06 2. Viết script KQ.07
| Lan Anh |  |  | Write new scripts for Đề nghị tiếp quỹ KQ_13, KQ_08, KQ_28, KQ_24
2024-06-11 | Tiến |  | 1. Viết script KQ11 (99%)
| Đức | 1. Viết script KQ31 | 1. Viết script KQ_36(30%) | 1. Viết script KQ10
| Lan Anh | Write new scripts for Đề nghị tiếp quỹ KQ_34 | Write new scripts for Đề nghị tiếp quỹ KQ_14 (80%) | Write new scripts for Đề nghị tiếp quỹ KQ_29, KQ_33, KQ_35
2024-06-12 | Tiến |  |  | 1. Viết script KQ11, KQ_32
| Đức |  | 1. Viết script KQ36 (98%)
| Lan Anh |  | 1. Write new scripts for Đề nghị tiếp quỹ KQ_37 (80%) --> wait for KQ_36 merged 2. Find solution to upload file Thông tin thẩm định | Write 2 new scripts for Đề nghị tiếp quỹ KQ_14, KQ_34
2024-06-13 | Tiến |  |  | 1. Tạo roll cho hệ thống Thẩm định tài sản 2. Update testcase Thẩm định tài sản
| Đức |  | 1. Viết script KQ36 (98%)
| Lan Anh |  |  | 1. Write code to connect Oracle database
2024-06-14 | Tiến |  | 1. Viết script KQ04 Tham Dinh Tai San(30%)
| Đức |  | 1. Viết script KQ01 Tham Dinh Tai San(50%) | 1. Viết script KQ36
| Lan Anh |  | Write new scripts for Thẩm định tài sản KQ_03 (80%) | 1. Write 2 new scripts for Đề nghị tiếp quỹ KQ_37, 38 2. Review, update duplicated code Đề nghị tiếp quỹ 3. Write 1 new script for Thẩm định tài sản KQ_02
2024-06-17 | Tiến |  | 1. Viết script KQ04 Tham Dinh Tai San(35%) 2. update testcase Thẩm đinh tài sản (99%) |  |  | 1.Hệ thống lỗi vì chuyển đổ do bên Vận Hành > ko vào được hệ thống để xác nhận lại 2. nhưng có 1 vài case em đang viết thừa cần chạy luồng để verify và xác nhận trạng thái của nó
| Đức |  | Viet script KQ05 Tham Dinh Tai San (5%) | 1. Viết script KQ01 Tham Dinh Tai San
| Lan Anh |  | Write new scripts for Thẩm định tài sản KQ_09 (90%) | 1. Write 1 new script for Thẩm định tài sản KQ_03 2. Write function: readExcelFile() |  | Test environment is down
2024-06-18 | Tiến |  | 1. Viết script KQ04 Tham Dinh Tai San(99%)
| Đức |  | Viet script KQ05 Tham Dinh Tai San (85%)
| Lan Anh |  |  | 1. Create a diagram flow BA - Dev - Test 2. Write 2 new scripts for Thẩm định tài sản KQ_09, KQ_06 |  | Test environment is down
2024-06-19 | Tiến |  |  | 1. Viết script KQ04 Tham Dinh Tai San 2. update testcase Thẩm đinh tài sản
| Đức |  | 1.Viết script KQ10 Tham Dinh Tai San (99%) | Viet script KQ05 Tham Dinh Tai San
| Lan Anh |  | Write a new script for Thẩm định tài sản KQ_14 (99%) --> wait for review | Write 5 new scripts for Thẩm định tài sản KQ_08, KQ_07, KQ_11, KQ_12, KQ_13
2024-06-20 | Tiến |  | 1.Viết script KQ16 Tham Dinh Tai San (90%)
| Đức |  | 1. Viết script kq21 Thẩm Định Tài Sản (95%)
| Lan Anh |  | Update function calculateThoiGianGuiBaoCao() --> 70% | Write 4 new scripts for Thẩm định tài sản KQ_14, KQ_15, KQ_20, KQ_17
2024-06-21 | Tiến |  |  | 1.Viết script KQ16 Tham Dinh Tai San
| Đức |  |  | 1. Viết script kq21 Thẩm Định Tài Sản
| Lan Anh |  |  | 1. Update function calculateThoiGianGuiBaoCao() 2. Write 3 new scripts for Thẩm định tài sản KQ_18, KQ_19, KQ_23
2024-06-24 | Tiến |  | 1. Viết script KQ22 Tham Dinh Tai San ( 98%) |  |  | đợi anh chị review
| Đức |  | 1. Viết script KQ32 Tham Dinh Tai San |  |  | Off-work 0,5day
| Lan Anh | Write new scripts for Thẩm định tài sản KQ_31 |  | Write 7 new scripts for Thẩm định tài sản KQ_24, KQ_25, KQ_26, KQ_27, KQ_28, KQ_29, KQ_30
2024-06-25 | Tiến |  | 1. Viết script KQ36 Tham Dinh Tai San (85%) | 1. Viết script KQ35 Tham Dinh Tai San
| Đức |  | 1. Viết script KQ33 Tham Dinh Tai San (99%) |  |  | Off-work 0,5day
| Lan Anh |  | Write a new script for Thẩm định tài sản KQ_39(99%) --> wait for review | 1. Fixed false positives 2. Write new scripts for Thẩm định tài sản KQ_31, KQ34
2024-06-26 | Tiến |  |  | 1. Viết script KQ36 TDTS 2. Viết script KQ37 TDTS
| Đức |  | 1. Viết script KQ42 Tham Dinh Tai San (98%) | 1. Viết script KQ33 Tham Dinh Tai San
| Lan Anh |  |  | 1. Write 3 new scripts for Thẩm định tài sản KQ_39, KQ_38, KQ_41 2. Fix false postives 3. Remove all useless waitForTimeout()
2024-06-27 | Tiến | 1, Update script KQ38 Nộp Tiền Về Quỹ | 1. Viết script KQ40 TDTS(30%) 2. Update script KQ39 Đề Nghị Tiếp Quỹ (80%)
| Đức |  | 1. Viết script KQ43 Tham Dinh Tai San (50%) | 1. Viết script KQ42 Tham Dinh Tai San 2. Update script KQ8 De Nghi Tiep Quy
| Lan Anh |  | 1. Create report automation test 06/2024 (50%) 2. Create file to seminar Automation test (30%) |  |  | Issue: 1. Mọi người trong team trace report auto test rất tệ, trace sai nhiều 2. Process làm việc chưa tốt
2024-06-28 | Tiến |  | 1. Viết script KQ44 Thẩm định tài sản (10%) | 1. Update script KQ38 Nộp Tiền Về Quỹ 2. Update script KQ39 Đề Nghị Tiếp Quỹ
| Đức |  | 1. Viết script KQ43 Tham Dinh Tai San (90%) | 1. Update script KQ21 Tham Dinh Tai San
| Lan Anh |  |  | 1. Write 1 new script for Thẩm định tài sản KQ_40 2. Fix false positives 3. Create report automation test 06/2024 4. Create file to seminar Automation test

## 72024
Ngày | PIC | To do | Inprogress (%) | Done | Blocked | Review MR | Note
2024-07-01 | Tiến |  | 1. Viết script KQ44 Tham Dinh Tai San (90%) |  |  | 1. Get sai locators 2. Coding skill: thao tác với string 3. Jenkins: Đọc log và trace lỗi chưa tốt
| Đức |  | 1. Viết script KQ43 Tham Dinh Tai San (95%) |  |  | 1. Coding skill: chưa biết cách sử dụng await 2. Chưa biết cách đặt tên spec, title test scripts 3. Duplicated code 4. Viết thiếu so với test case 5. Format code chưa tốt 6. Jenkins: Đọc log và trace lỗi chưa tốt
| Lan Anh |  |  | 1. Fix false positives 2. Training: read automation test log and trace issue 3. Create file Personal_Target |  |  | Mất nhiều thời gian để review MR
2024-07-02 | Tiến |  |  | 1. Viết script KQ44 Tham Dinh Tai San (chất lượng < 70%) |  | 1. Chưa nắm rõ về locator 2. Format code và nắm về structure chưa tốt 3. Viết sai / thiếu so với testcase 4. Coding skill: - chưa biết cách xử lý code (dù cho đã có solution) - Bị lỗi duplicated code / functions - viết thừa code - đặt tên hàm/ biến còn nhiều sai sót 5. Process: Không chủ động check report Jenkins shcedule
| Đức |  |  | 1. Viết script KQ43 Tham Dinh Tai San (chất lượng < 70%) |  | 1. Coding skill: - chưa biết cách optimize function, - lỗi khai báo kiểu dữ liệu của biến - chưa biết cách sử dụng await 2. Playwright: sử dụng các hàm assert chưa tốt 3. Chưa biết cách đặt tên spec, title test scripts 4. Format code chưa tốt 5. Chưa nắm rõ về POM nên còn hard code data 6. Process: Không chủ động check report Jenkins schedule | 1. Chiều qua cần 1.5h để confirm cho phần viết bị thiếu so với testcase 2. Sáng nay test manual sai nên cần 3h sáng nay để viết theo hướng database
| Lan Anh |  |  | 1. Fix false positives 2. Support team's member and review MR |  |  | Mất nhiều thời gian để review MR
2024-07-03 | Tiến | 1. Update testcase Thẩm dịnh tài sản luồng CN ( dùng lại case của bên HO > nên sẽ tối ưu viết testcase ) | 1. Update testcase Thẩm dịnh tài sản luồng HO (80%) |  |  | 1. Jenkins: Đọc log và trace lỗi chưa tốt | Khi đến VO thì hệ thống không đi tiếp được > nên chưa thể done task viết testcase luồng HO
| Đức |  | 1. Update remove ma ho so (99%), |  |  | 1. Jenkins: Đọc log và trace lỗi chưa tốt
| Lan Anh |  | 1. Fix some functions: wait for element (80%) | 1. Support team's member trace log 2. Support and review Personal_Target 3. Seminar Automation test
2024-07-04 | Tiến |  | 1. Update testcase Cổng dịch vụ kế toán luồng CN (99%) 2.VIết testscript Cổng dịch vụ kế toán KQ_34 (99%) 3. Confirm và đi luồng Cổng dịch vụ kế toán luồng HO (90%) |  |  | 1. Jenkins: trace sai log | 1. Chưa thực hiện được với web thứ 2 (ngoài Cổng dịch vụ kế toán) 2. Issue block: đang có lỗi hồ sơ chưa chuyển được lên Voffice --> End of day, fixed
| Đức |  | 1. Viết script Cong dich vu ke toan 04(90%) 2. Trace log get ma ho so |  |  | 1. Coding skills: Không remove unused variable 2. Không clear behavior (log sai) 3. Process: k nắm được process làm việc (việc tạo MR, sắp xếp và hoàn thành tasks, raise issues...) 4. Jenkins: trace sai log | Không trace ra được issue tại sao hiện tại không get được list all mã hồ sơ
| Lan Anh |  |  | 1. Fix some functions: wait for element 2. Review Personal_Target 3. Write 3 new scripts for Cổng dịch vụ kế toán KQ_01, KQ_02, KQ_03
2024-07-05 | Tiến |  | 1.VIết testscript Cổng dịch vụ kế toán KQ_11 (30%) | 1. Update testcase Cổng dịch vụ kế toán luồng CN 2. Update testcase Cổng dịch vụ kế toán luồng HO | 2. VIết testscript Cổng dịch vụ kế toán KQ_34 (99%) | 1. Jenkins: trace log sai 2. Conventions: sai tên hàm 3. Coding skills: - Hard code do k đánh giá được nên làm automation như nào - Viết hàm có tham số chưa tối ưu - Chưa nắm rõ hàm trả về giá trị và hàm không trả về giá trị - Triển khai code chưa tối ưu, trace lỗi chưa tốt 4. Format: còn nhiều dòng trống thừa, comment code chưa tốt 5. Behavior: chưa nắm được filed nào có validate hay không nên viết code chưa đúng | 1. phần mềm thứ 2: là Hạch Toán Thủ Công + Mình không có quyền truy cập + Phía Dev + BA không có link hệ thống 2. VIết testscript Cổng dịch vụ kế toán KQ_34 + Do chưa hiểu hết hệ thống > chưa done case + Cần tìm hiểu thêm trong tuần tới
| Đức |  | 1. Viết script Cong dich vu ke toan 04(99%) |  |  | 1. Process: k chủ động raise issues 2. Jenkins: Trace log sai 3. Coding skills: - Không biết trace log automation (dù đã guide rất nhiều lần và làm 1 thời gian rồi) - Chưa biết xử lí locator | 1. Không biết cách optimize locators 2. Không biết và không trace được lỗi khi script failed 3. Đã được hỗ trợ để nắm được lỗi đó là gì nhưng không biết cách fix
| Lan Anh |  |  | 1. Fix false positives 2. Write new scripts for Cổng dịch vụ kế toán KQ_06, KQ_07, KQ_08 |  |  | Mất nhiều thời gian để 1. Review và guide trace log 2. Review MR 3. Update scripts cho người khác
2024-07-08 | Tiến |  |  | 1.VIết testscript Cổng dịch vụ kế toán KQ_11 (chất lượng < 70%) 2. Update testcase 3. Tìm ra hướng cho case 34 Cổng dịch vụ kế toán |  | 1. Jenkins: trace log chưa đúng 2. Structure: chưa nắm vững (chưa biết sắp xếp hàm)
| Đức |  | 1. Viết script Cong dich vu ke toan 04(99%) |  |  | 1. Jenkins: trace log chưa đúng 2. Locators: - Lấy locators chưa đúng - Locator không tối ưu | Block kq04 vì phải sửa và update lại theo comment nhiều
| Lan Anh |  |  | 1. Update Cổng dịch vụ kế toán KQ_06 2. Fix flaky issue on Jenkins 3. Write 2 new scripts for Cổng dịch vụ kế toán KQ_09, KQ_10 4. Review Personal_Target |  |  | Mất nhiều thời gian: 1. Review MR của Đức 2. Review Personal_Target
2024-07-09 | Tiến |  | 1. Viết script Cổng dịch vụ kế toán KQ_14 (90%) | 1. update locator erormessge cho Cổng dịch vụ kế toán kq11 |  | 1. Trace log: trace log chưa đúng 2. Locator:chưa biết cách get locator tối ưu nhất 3. Structure: còn chưa nắm chắc structure (sai vị trí define locator) | 1. trạng thái Hủy hồ sơ > không có trong data list trạng thái của tab tìm kiếm
| Đức |  | 1. Viết script Cong dich vu ke toan 18 (60%) | 1. Viết script Cong dich vu ke toan 04 (chất lượng < 70%) 2. VIết script Cong dich vu ke toan 05 (chất lượng 70-90%) |  | 1. Locator: chưa biết cách lấy locator hiệu quả, lấy còn bị sai 2. Coding skill: chưa biết optimize code Case Cổng dịch vụ kế toán KQ_04: clone code từ case cũ bên module khác, nhưng cần update 2 phần: - Phần wait element khi vào màn Công việc chung - Phần locators cần update để đúng với all module --> Đức không xử lý được nên LA đã làm cả 2 phần này 3. Trace log: trace log chưa đúng 4. Conventions: Sai tên branch, commit message 5. Format code: chưa tốt
| Lan Anh |  |  | 1. Write 3 new scripts for Cổng dịch vụ kế toán KQ_12, KQ_13, KQ_16 |  |  | 1. Sp member to get locators 2. Update format code and push to member's branch
2024-07-10 | Tiến |  | 1. Viết script Cong dich vu ke toan 15 (75%) | 1. Viết script Cong dich vu ke toan 14 (chất lượng < 70%) |  | 1. Jenkins: trace log (2%) 2. Coding skill: - Chưa biết cách xử lý code khi gặp 1 vài trường hợp liên quan đến ellement - Đọc hiểu hàm chưa tốt - Chưa nắm vững về config describe của Playwright 4. Conventions: đặt tên spec, test chưa đúng chính tả / chưa tối ưu 5. Behavior: chưa nắm được filed nào có validate hay không nên viết code chưa đúng
| Đức |  | 1. Viết script Cong dich vu ke toan 18 (99%) |  |  | 1. Process: report tasks sai 2. Jenkins: trace log (1%) 3. Conventions: sai tên branch, spec, locators 4. Coding skill: - Duplicated code: function, test - Code báo lỗi đỏ nhưng ko sửa, vẫn push code và tạo MR
| Lan Anh |  |  | 1. Write 6 new scripts for Cổng dịch vụ kế toán KQ_17, KQ_27, KQ_28, KQ_29, KQ_30, KQ_31
2024-07-11 | Tiến |  | 1. Viết script Cong dich vu ke toan 15 (95%)
| Lan Anh |  |  | 1. Write 2 new scripts for Cổng dịch vụ kế toán KQ_18, KQ_26
2024-07-12 | Tiến |  |  | 1. Viết script Cong dich vu ke toan 15 ( nhưng script này chị Lan Anh đã làm hộ hết ) (chất lượng < 70%) |  | 1. Structure: chưa nắm được structure 2. Coding skill: - vẫn chưa thể tự xử lý các hàm - đọc hiểu hàm chưa tốt 3. Format code: còn sai nhiều 4. Locator: chưa có sự tiến bộ
| Lan Anh |  |  | 1. Write 1 new script for Cổng dịch vụ kế toán KQ_25 2. Update script KQ_11, KQ_15 for Tiến |  |  | Take time nhiều để sửa lại script của Tiến
2024-07-15 | Tiến |  | 1. Viết test case Quy trình nhân sự (55%) | 1. Viết script KQ32 Cổng dịch vụ kế toán (chất lượng 100%)
| Lan Anh |  |  | 1. Fix false positives 2. Check test case Cổng dịch vụ kế toán
2024-07-16 | Tiến |  | 1. Viết script Quy trình nhân sự 02 (70%) | 1. Viết test case Quy trình nhân sự
| Lan Anh |  |  | 1. Check issue on Jenkins 2. Write 2 new scripts for Quy trình nhân sự KQ_01, KQ_06 3. Review test case Quy trình nhân sự
2024-07-17 | Tiến |  |  | 1. Viết script Quy trình nhân sự 02 (chất lượng 100%) 2. Viết script Quy trình nhân sự 03 (chất lượng 100%) |  | 1. Structure: chưa nắm chắc 2. Coding skill: - đọc hiểu hàm chưa tốt - phần coding vẫn chưa nắm chắc nên chưa hiểu được code
| Lan Anh |  |  | 1. Update Quy trình nhân sự KQ_06 2. Fix reset database Thông tin tài sản (Thẩm đinh tài sản) 3. Write 4 new scripts for Quy trình nhân sự KQ_04, KQ_05, KQ_07, KQ_08
2024-07-18 | Tiến |  | 1. Viết testscrpt kq09 quy trình nhân sự (99%) | 1. Đọc hiểu PL 02 2. Thực hiện test thông luồng Chức năng đăng ký số đẹp
| Lan Anh |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-07-19 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
| Lan Anh |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-07-22 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
| Lan Anh |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-07-23 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
| Lan Anh |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-07-24 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
| Lan Anh |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-07-25 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
| Lan Anh |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-07-26 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
| Lan Anh |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-07-29 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
| Lan Anh |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-07-30 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
| Lan Anh |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-07-31 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
| Lan Anh |  | Test mobile |  |  |  | Manual test

## 82024
Ngày | PIC | To do | Inprogress (%) | Done | Blocked | Review MR | Note
2024-08-01 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-02 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-05 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-06 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-07 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-08 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-09 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-12 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-13 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-14 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-15 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-16 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-19 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-20 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-21 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-22 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-23 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-26 | Tiến |  | Test mobile |  |  |  | Manual test
2024-08-27 | Tiến |  | 1. Viết testscript KQ_10 quy trinh nhân sự (99%) 2. Viết testscript KQ_11 quy trinh nhân sự (90%) |  |  | 1. Process làm việc: không log bug và báo bug lên nhóm chung mà báo riêng cho dev 2. Trace Jenkins log: 0% | Chờ Chị Lan Anh review test KQ_10 quy trinh nhân sự
2024-08-28 | Tiến |  | 1. Trace log jenkins |  | 1. Viết testscript KQ_10 quy trinh nhân sự (99%) 2. Viết testscript KQ_11 quy trinh nhân sự (90%) --> Tạm hold do mất cả 1 ngày chỉ để trace log Jenkins | 1. Trace Jenkins log: - Trace sai bản log - log không phải hôm nay (effort bỏ ra 4h) - Sau khi trace đúng bản log, trace đúng 0% (efforf bỏ ra 2h) 2. Structure: chưa nắm chắc nên cấu trúc spec test chưa đúng (cmt trên MR cho KQ_10)
2024-08-29 | Tiến |  | 1. Update KQ_25 Cong dịch vụ kế toán (55%) |  | 1. Viết testscript KQ_10 quy trinh nhân sự (99%) 2. Viết testscript KQ_11 quy trinh nhân sự (90%) --> Tạm hold do cần tập trung vào Jenkins | 1.Trace log Jenkins: 0% Vẫn đang mất nhiều time cho trace log Jenkins do kĩ năng đọc log, đọc code chưa tốt
2024-08-30 | Tiến |  | 1. Trace log jenkins |  | 1. Viết testscript KQ_10 quy trinh nhân sự (99%) 2. Viết testscript KQ_11 quy trinh nhân sự (90%) --> Tạm hold do cần tập trung vào Jenkins | 1. Trace log jenkins: 0% 2. Đọc hiểu code: đọc hàm code nhưng không hiểu dù đã có sự support từ người khác
Formulas:
Ngày = [Ngày, row above]+1

## Jenkins log 82024
Date | Total time (h) | Module | Failed scripts | Nguyên nhân | Actual result | Note
2024-08-28 | 6 | Cổng dịch vụ kế toán | KQ_25, KQ_26 | Sau 5p không tìm thấy hồ sơ trên VO | Do code automation thiếu đoạn next page khi tìm hồ sơ -> Tester update script
|  |  | KQ_09, KQ_15 | Response trả data email = null khi nhập mã nhân viên "00362" | reponse các trường EMAILQLC1, EMAILQLC2, EMAILQLC3, EMAILQLTT là null nhưng trên UI vẫn fill default data là rpa-sd@shb.com.vn --> Tester confirm lại với dev, đồng thời update script với valid data khác
|  | Đề nghị tiếp quỹ | KQ_15 | - Hết Loại tiền USD bên Đề nghị nộp tiền về quỹ - Không có data Null tại trường "Số tiền cần nộp quỹ" button Gửi enable để hệ thống gửi thành công hồ sơ | - Số tờ các mệnh giá tiền USD trong core <= 0 - Số tiền cần nộp quỹ = empty nhưng vẫn gửi thành công hồ sơ Nộp tiền về quỹ - Do đó, khi tìm kiếm Mã hồ sơ và chọn tự động điền Thông tin Đề nghị nộp tiền cho hồ sơ Đề nghị tiếp quỹ, Số tiền đề nghị = empty -->Tester cần action: 1. Xin add thêm số tờ các mệnh giá tiền USD trong core 2. Confirm với dev về Requirement khi gửi hồ sơ Nộp tiền về quỹ
|  |  | KQ_36 | - Em chưa trace ra được nguyên nhân trạng chuyển thái hồ sơ | - Hồ sơ được tạo thành công bởi mkr_ho - Sau đó hồ sơ được xác nhận thành công bơi chk_ho - Nhưng khi vào page Tìm kiếm để verify trạng thái hồ sơ là "Hủy hồ sơ" thay vì "Chờ nhận quỹ" --> Tester restest - Nếu passed: break - Nếu failed: confirm với dev và update script if need
|  |  | KQ_35 | Thêm mới Công việc trước 7h sáng thì hệ thống đang hiển thị là ngày hôm nay | Ngày đề nghị tự động lấy theo ngày hiện tại (Theo giờ GMT). Tuy nhiên, hiện tại khi test tại thời điểm 6h30-7h sáng thì đang lấy sai ngày Ví dụ: test tại 6h45 ngày 01/05/2024 thì hệ thống hiển thị Ngày đề nghị là 02/05/2024 --> Tester đã log bug và chờ dev fix
|  |  | KQ_38 | - Hệ thống không tìm ra mã hỗ sơ nhưng nguyên nhân vì sao thì em chưa trace ra được | Hồ sơ được duyệt thành công bởi chk_ho nhưng chuyển về cho mkr_ho bị chậm --> Tester retest - Nếu passed: break - Nếu failed: confirm với dev và update script if need
|  | Nộp tiền về quỹ | KQ_06 | - Hệ thống chưa Lưu thành công thì code đã chuyển ra thao tác Tìm kiếm | Chưa gửi thành công hồ sơ Nộp tiền về quỹ nhưng script đã next sang step kiểm tra hồ sơ tại page Tìm kiếm --> Tester check lại script và fix if needed
|  |  | KQ_08 | Thêm mới Công việc trước 7h sáng thì hệ thống đang hiển thị là ngày hôm nay | Ngày đề nghị tự động lấy theo ngày hiện tại (Theo giờ GMT). Tuy nhiên, hiện tại khi test tại thời điểm 6h30-7h sáng thì đang lấy sai ngày Ví dụ: test tại 6h45 ngày 01/05/2024 thì hệ thống hiển thị Ngày đề nghị là 02/05/2024 --> Tester đã log bug và chờ dev fix
|  |  | KQ_31, KQ_33, KQ_34, KQ_35 | - Hệ thống không tìm ra mã hỗ sơ nhưng nguyên nhân vì sao thì em chưa trace ra được | Hồ sơ được tạo thành công bởi mkr_ho nhưng chuyển cho chk_ho bị chậm --> Tester retest - Nếu passed: break - Nếu failed: confirm với dev và update script if need
|  |  | KQ_10 | - Hệ thống đang hết số tiền mệnh giá USD | Số tờ các mệnh giá tiền USD trong core <= 0 -->Tester xin add thêm số tờ các mệnh giá tiền USD trong core
|  | Quy trình nhân sự | KQ_06 | - Chưa fill data của trường "Hình thức bổ nhiệm hiện tại | Field "Hình thức bổ nhiệm hiện tại" sẽ tự động được fill theo data "Mã nhân viên người lao động". Nhưng hiện tại Url https://t-bonita.shb.com.vn/ghr/employee/get-info?employeeCode respone hinhThucBoNhiem = null nên trường đó đang không nhận được giá trị --> Tester cần confirm lại với dev và update script if needed
|  | Thẩm định tài sản | KQ_19 | - Hệ thống trả ra lỗi 502 tại màn hình login và không xóa được file excel trong DB (Run) - Vì không xóa được file excel trong DB nên không đi tiếp được luồng (Retry) | - Lần 1: BPM down. Màn hình hiển thị lỗi 502 Bad Gateway sau khi đã tạo hồ sơ và chuyển tới DPV > Trưởng phòng > Chuyên viên > Trưởng phòng. Do lỗi web nên failed tại bước xóa "Mã tài sản", kéo theo không xóa được data Thẩm định tài sản trong database - Lần 2 (Jenkins retry): do lần 1 chưa xóa được data Thẩm định tài sản tròng DB nên lần 2 không có data test --> Tester update script để reset data trong database trước khi xóa mã tài sản --> Dev check lại với bên Vận hành về thời gian Vận hành build BPM UAT
2024-08-29 | 8 | Cổng dịch vụ kế toán | KQ_25, KQ_26 | - Hồ sơ đã hiển thị trên Voffice nhưng do code automation thếu đoạn next page khi tìm hồ sơ |  | Không đánh giá được vì copy lại Actual result từ ngày 27/08/2024
|  |  | KQ_09, KQ_15 | - URL: https://t-bonita.shb.com.vn/bonita/portal/resource/taskInstance/ChungTuDienTu/1.4/Upload%20ch%E1%BB%A9ng%20t%E1%BB%AB/API/extension/ctdt/getInforMailChucVu?maNhanVien - Reponse của các trường: "EMAILQLC1, EMAILQLC2, EMAILQLC3, EMAILQLTT" bằng Null nhưng trên UI hiển thị giá trị mặc định là: "rpa-sd@shb.com.vn"
|  | Đề nghị tiếp quỹ | KQ_35 | Ngày đề nghị tự động lấy theo ngày hiện tại (Theo giờ GMT). Tuy nhiên, hiện tại khi test tại thời điểm 6h30-7h sáng thì đang lấy sai ngày Ví dụ: test tại 6h45 ngày 01/05/2024 thì hệ thống hiển thị Ngày đề nghị là 02/05/2024
|  | Nộp tiền về quỹ | KQ_08 | Ngày đề nghị tự động lấy theo ngày hiện tại (Theo giờ GMT). Tuy nhiên, hiện tại khi test tại thời điểm 6h30-7h sáng thì đang lấy sai ngày Ví dụ: test tại 6h45 ngày 01/05/2024 thì hệ thống hiển thị Ngày đề nghị là 02/05/2024
|  |  | KQ_34, KQ_35 | - Hồ sơ đã được tạo thành công trên mkr_ho và khi chuyển tới chk_ho bị chậm nên không tìm thấy được mã hồ sơ đấy
|  | Quy trình nhân sự | KQ_06 | -URL: https://t-bonita.shb.com.vn/ghr/employee/get-info?employeeCode - Reponse trường "hinhThucBoNhiem" bằng Null nên trên UI không hiển thị giá trị tại trường "Hình thức bổ nhiệm hiện tại"
|  | Đề nghị tiếp quỹ (Retry) | KQ_06 | - Mkr tạo và Lưu thành công mã hồ sơ "57831" nhưng khi tìm kiếm mã hỗ sơ tại màn hình Công việc chung thì hệ thống chọn Mã hồ sơ đâu tiên "43398" | 1. Đây là case flaky (không phải retry) 2. Page Công việc đang loading, script chạy tới hàm searchmaHoSo nhưng DOM chưa hiển thị element. Do vậy không thực hiện search hồ sơ và chuyển tiếp hàm clickFirstSearchResult nên chọn sai hồ sơ để gửi đi --> Tester update script
|  | Cổng dịch vụ kế toán (Retry) | KQ_06 | - URL: https://t-bonita.shb.com.vn/bonita/portal/resource/taskInstance/ChungTuDienTu/1.4/Upload%20ch%E1%BB%A9ng%20t%E1%BB%AB/API/extension/uploadFile?processName Trả về status Code: 400 khi User_auto thực hiện upload trường "Hồ sơ đề nghị" tại màn hình "User upload chứng từ" | 1. Đây là case flaky (không phải retry) 2. Upload valid file lên trường Hồ sơ đề nghị nhưng hiển thị lỗi "Upload failed" --> Dev check và fix
2024-08-30 | 8 | Cổng dịch vụ kế toán | KQ_17 | 1. Fill mã hồ sơ thành công và trường CaseID trên màn hình tìm kiếm 2. BPM call API: https://t-bonita.shb.com.vn/bonita/portal/resource/app/ChungTuDienTu/SearchCase/API/extension thì thông tin hồ sơ "57921" đã hiển thị ra "Danh sách các case" mà chưa cần qua bước click Tìm kiếm |  | Đọc không hiểu gì
|  |  | KQ_26 | - Hồ sơ đã hiển thị trên Voffice nhưng do code automation thếu đoạn next page khi tìm hồ sơ |  | Có còn dùng solution next page nữa k?
|  |  | KQ_09, KQ_15 | - URL: https://t-bonita.shb.com.vn/bonita/portal/resource/taskInstance/ChungTuDienTu/1.4/Upload%20ch%E1%BB%A9ng%20t%E1%BB%AB/API/extension/ctdt/getInforMailChucVu?maNhanVien - Reponse của các trường: "EMAILQLC1, EMAILQLC2, EMAILQLC3, EMAILQLTT" bằng Null nhưng trên UI hiển thị giá trị mặc định là: "rpa-sd@shb.com.vn" |  | Sai
|  | Đề nghị tiếp quỹ | KQ_35 | Ngày đề nghị tự động lấy theo ngày hiện tại (Theo giờ GMT). Tuy nhiên, hiện tại khi test tại thời điểm 6h30-7h sáng thì đang lấy sai ngày Ví dụ: test tại 6h45 ngày 01/05/2024 thì hệ thống hiển thị Ngày đề nghị là 02/05/2024 |  | Không đánh giá được vì copy lại Actual result từ ngày 27/08/2024
|  | Nộp tiền về quỹ | KQ_08 | Ngày đề nghị tự động lấy theo ngày hiện tại (Theo giờ GMT). Tuy nhiên, hiện tại khi test tại thời điểm 6h30-7h sáng thì đang lấy sai ngày Ví dụ: test tại 6h45 ngày 01/05/2024 thì hệ thống hiển thị Ngày đề nghị là 02/05/2024 |  | Không đánh giá được vì copy lại Actual result từ ngày 27/08/2024
|  |  | KQ_10 |  |  | Đọc không hiểu gì
|  | Quy trình nhân sự | KQ_06 | -URL: https://t-bonita.shb.com.vn/ghr/employee/get-info?employeeCode - Reponse trường "hinhThucBoNhiem" bằng Null nên trên UI không hiển thị giá trị tại trường "Hình thức bổ nhiệm hiện tại" |  | Không đánh giá được vì copy lại Actual result từ ngày 27/08/2024

## 92024
Ngày | PIC | To do | Inprogress (%) | Done | Blocked | Review MR | Note
2024-09-04 | Tiến |  | 1. Trace log jenkins |  |  | 1. Trace log Jenkins: 0% 2. Đọc hiểu hàm: 0% Note: thiếu mindset cả test auto và manual | Issue: còn 1 case KQ_10 của moule Nộp tiền về quỹ Nguyên nhân fail: Trace chưa ra nguyên nhân lỗi phần fillThemMoiSoTien
2024-09-05 | Tiến |  | 1. Trace log jenkins |  |  | 1. Trace log Jenkins: 0% 2. Đọc hiểu hàm: 0% Note: - Không nắm được nền tảng (những hàm cơ bản) của Playwright, Typescript - Không hiểu định nghĩa hàm, iframe, biến... - Không trình bày được các lỗi xảy ra khi test automation (bao gồm cả lỗi do dev hay test auto)
2024-09-06 | Tiến
2024-09-09 | Tiến
2024-09-10 | Tiến
2024-09-11 | Tiến
2024-09-12 | Tiến
2024-09-13 | Tiến
2024-09-16 | Tiến
2024-09-17 | Tiến
2024-09-18 | Tiến
2024-09-19 | Tiến
2024-09-20 | Tiến
2024-09-23 | Tiến
2024-09-24 | Tiến
2024-09-25 | Tiến
2024-09-26 | Tiến
2024-09-27 | Tiến
2024-09-30 | Tiến
Formulas:
Ngày = [Ngày, row above]+1

## Jenkins log 92024
Date | Total time (h) | Module | Failed scripts | Nguyên nhân | Action | Correct? | Actual result | Note
2024-09-04 | 6h | Cổng dịch vụ kế toán | KQ_17 | Pre: auto_user > maker_ho > checker_ho 1. Chk_ho đồng ý "Gửi" hồ sơ lên VO thành công với trạng thái "Chờ phê duyệt VO" nhưng sau khi gửi hệ thống VO ngay lập tức trả lại hồ sơ với trạng thái "VO trả lại" | 1. Dev: check lại hệ thống VO | No | Khi chk_ho gửi thành công hồ sơ để VO duyệt - Expected: ·trạng thái của hồ sơ là "Chờ phê duyệt VO" - Actual: trạng thái "VO trả lại" (dù chưa có thao tác gì trên VO) --> Dev check và fix if needed | Sai
|  |  | KQ_26 | Hệ thông VO đẫ nhận mã hồ sơ "58201" từ chk_ho gửi lên Actual: + Mã hồ sơ tự động hiển thị hiển thi ở các trang cuối cùng của "Danh sách văn bản trình ký" + Trong code của Tester đang tìm kiếm mã hồ sơ ở trang đầu tiên | 1. Tester update code: + Tìm kiếm mã hồ sơ theo phần tìm kiếm nhanh ( thanh tìm kiếm nhanh hiển thị bên phải trên "Danh sách văn bản trình ký") | No | Do số lượng hồ sơ trên VO quá nhiều nên hồ sơ từ BPM chuyển lên được hiển thị từ page 2 trở đi. Tuy nhiên, automation scripts đang chỉ tìm kiếm ở page đầu tiên nên đang không tìm thấy hồ sơ cần để duyệt --> Tester update scripts (cụ thể: hàm tìm kiếm hồ sơ trên VO) | Đọc Nguyên nhân không hiểu gì
|  |  | KQ_09, KQ_15 | 1. Nếu data của các trường:'Email gửi quản lý trực tiếp, Email quản lý cấp 1, Email quản lý cấp 2, Email quản lý cấp 3' repone trả ra là Null thì trên UI sẽ hiển thị giá trị mặc định là: "rpa-sd@shb.com.vn" 2. Trong code của tester đang bắt data của các trường Email theo reponse trả ra khác null | 1. Đã confirm với Dev và nhận được phản hồi: + Các trường mà reponse trả ra nếu Null thì trên UI sẽ hiển thị giá trị mặc định là: "rpa-sd@shb.com.vn" 2. Tester: update lại testscript: + Nếu trường hợp Các trường mà reponse trả ra nếu Null thì bắt data mặc là: "rpa-sd@shb.com.vn" | No | Khi fill Mã nhân viên người đề nghị, 4 trường email tự động được fill theo giá trị response của request "*/API/extension/ctdt/getInforMailChucVu?maNhanVien" trả về tương ứng 1. Bằng giá trị trong response nếu response trả về giá trị 4 trường đó khác null (automation script đã handle được case này) 2. Bằng "rpa-sd@shb.com.vn" nếu response trả về giá trị 4 trường đó = null --> Tester update script để handle cho cả case thứ 2 | Sai Nguyên nhân
|  | Đề nghị tiếp quỹ | KQ_35 | Ngày đề nghị tự động lấy theo ngày hiện tại (Theo giờ GMT). Tuy nhiên, hiện tại khi test tại thời điểm 6h30-7h sáng thì đang lấy sai ngày Ví dụ: test tại 6h45 ngày 01/05/2024 thì hệ thống hiển thị Ngày đề nghị là 02/05/2024 | 1. Tester: Đã log và báo bug nhiều lần và chờ dev fix 2. Dev: fix bug này | No |  | Không đánh giá được vì copy lại Actual result từ ngày 27/08/2024
|  | Nộp tiền về quỹ | KQ_08 | Ngày đề nghị tự động lấy theo ngày hiện tại (Theo giờ GMT). Tuy nhiên, hiện tại khi test tại thời điểm 6h30-7h sáng thì đang lấy sai ngày Ví dụ: test tại 6h45 ngày 01/05/2024 thì hệ thống hiển thị Ngày đề nghị là 02/05/2024 | 1. Tester: Đã log và báo bug nhiều lần và chờ dev fix 2. Dev: fix bug này | No |  | Không đánh giá được vì copy lại Actual result từ ngày 27/08/2024
|  |  | KQ_10 |  |  | No | Lỗi của automation script
|  | Quy trình nhân sự | KQ_06 | Nhập mã nhân viên người lao động hệ thống không hiển thị data trường Hình thức bổ nhiệm hiện tại | 1. Đã confirm với Dev và nhận được phản hồi: + S10024 cho hinhThucBoNhiem là Chính Thức + S09961 cho hinhThucBoNhiem là Thử thách 2. Tester Update lại data testscript: + Sửa lại mã nhân viên trong app.data | No | Data hiện tại đang sử dụng đã bị thay đổi và không còn đúng với testscript Cụ thể: giá trị của "hinhThucBoNhiem" trong response = null nên trường "Hình thức bổ nhiêm hiện tại" không tự động được fill giá trị đúng như trước đây --> Tester update lại data test | Sai Nguyên nhân
|  | Cổng dịch vụ kế toán ( Flaky) | KQ_06 | 1. Upload valid file lên trường Hồ sơ đề nghị nhưng hiển thị lỗi "Upload failed" | 1. Tester: Đã log và báo bug nhiều lần và chờ dev fix 2. Dev: fix bug này | No |  | Không đánh giá được vì copy lại Actual result từ ngày 27/08/2024
|  |  | KQ_10 |  |  | No
2024-09-05 |  | Cổng dịch vụ kế toán | KQ_17 | Pre: auto_user > maker_ho > checker_ho Hồ sơ đã được chk_ho gửi thành công lên Voffice nhưng trạng thái hồ sơ là "VO trả lại" dù chưa có thao tác thực hiện trên VO | 1. Dev check và fix lại if needed |  |  | Hồ sơ đã lên VO chưa?
|  |  | KQ_09, KQ_15 | 1. Mã nhân viên người đề nghị: "00362" đã được thay đổi về data nên khi fill mã nhân viên thì response trả ra 4 trường:EMAILQLC1, EMAILQLC2, EMAILQLC3, EMAILQLTT bằng null với URL:https://t-bonita.shb.com.vn/bonita/portal/resource/taskInstance/ChungTuDienTu/1.4/Upload%20ch%E1%BB%A9ng%20t%E1%BB%AB/API/extension/ctdt/getInforMailChucVu?maNhanVien 2. Trường hợp response 4 trường email != null thì code của tester đã có để bao quát trường hợp này 3. Trường hợp response 4 trường email = null và hiển thị data trên UI bằng "rpa-sd@shb.com.vn" thì code của tester chưa có trường hợp này | 1. Tester update lại |  |  | Đọc lủng củng quá, ý 2 liên quan gì đến ý 1 và 3 k?
|  |  | KQ_26 | 1. hồ sơ đã gửi lên VO thành công nhưng do số lượng hồ sơ trên VO quá nhiều nên hồ sơ được gửi vào sáng nay đã ở page thứ 2 trở đi 2. Trong code của tester hiện tại đang tìm kiếm hồ sơ theo page đầu tiên => Không tìm thấy hồ sơ của sáng nay | 1. Tester update lại |  |  | chứng minh hồ sơ có lên VO thành công?
|  | Đề nghị tiếp quỹ | KQ_35 | Ngày đề nghị tự động lấy theo ngày hiện tại (Theo giờ GMT). Tuy nhiên, hiện tại khi test tại thời điểm 6h30-7h sáng thì đang lấy sai ngày Ví dụ: test tại 6h45 ngày 01/05/2024 thì hệ thống hiển thị Ngày đề nghị là 02/05/2024 | 1. Tester: Đã log và báo bug nhiều lần và chờ dev fix 2. Dev: fix bug này
|  | Nộp tiền về quỹ | KQ_08 | Ngày đề nghị tự động lấy theo ngày hiện tại (Theo giờ GMT). Tuy nhiên, hiện tại khi test tại thời điểm 6h30-7h sáng thì đang lấy sai ngày Ví dụ: test tại 6h45 ngày 01/05/2024 thì hệ thống hiển thị Ngày đề nghị là 02/05/2024 | 1. Tester: Đã log và báo bug nhiều lần và chờ dev fix 2. Dev: fix bug này
KQ_10
|  | Quy trình nhân sự | KQ_06 | 1. Data Mã nhân viên người lao động: "00530" đã thay đổi nên response trường hinhThucBoNhiem = null tại URL: https://t-bonita.shb.com.vn/ghr/employee/get-info?employeeCode 2. Nên trường Hình thức bổ nhiệm không còn fill đúng data như trước đây | 1. Tester update lại |  |  | ý thứ 2 liên quan gì đến ý 1
|  | Thẩm định tài sản | KQ_07
|  | Cổng dịch vụ kế toán ( Flaky) | KQ_10 | 1. Hệ thống chưa kịp out khỏi mà mình "User upload chứng từ" khi click menu "Công việc" thì code đã thực hiện hành động tiếp theo. 2. Trong màn hình "User upload chứng từ" có iframe và locator "Tìm kiếm từ khóa" giống màn hình "Công việc chung" nên pass qua nhưng khi đến locator search thì không tìm thấy | 1. Tester update lại ( Bổ sung thêm hàm đợi cho đồng hồ cát load xong tại function clickCongViecMenu ) |  |  | Màn "User upload chứng từ" có locator "Tìm kiếm từ khóa" ở chỗ nào?
|  | Thẩm định tài sản (Flaky) | KQ_36 | 1. Hệ thống chưa kịp out khỏi mà mình "Upload biên bản khảo sát" khi click menu "Công việc" thì code đã thực hiện hành động tiếp theo. | 1. Tester update lại ( Bổ sung thêm hàm đợi cho đồng hồ cát load xong tại function clickCongViecMenu )
|  |  | KQ_43 | 1. Hệ thống chưa kịp out khỏi mà mình "Upload biên bản khảo sát" khi click menu "Công việc" thì code đã thực hiện hành động tiếp theo. | 1. Tester update lại ( Bổ sung thêm hàm đợi cho đồng hồ cát load xong tại function clickCongViecMenu )